## GANTT
Projektarbeit: Skybooker | Verantwortliche | Geplannte Stunden | Verarbeite Stunden | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08
Informieren | NA | 3.5 | 4.5
Anfordungen | NA | 1 | 1.5
Recherche MongoDB vs SQL | NA | 1.5 | 2
Analyse vergleichbarer Projekte / Vorlagen | NA | 1 | 1
Plannen | NA | 3.5 | 4
Projektstruktur & Docker Setup definieren | NA | 1 | 1
API-Endpunkte definieren | NA | 2 | 2.5
GitHub-Repository einrichten | NA | 0.5 | 0.5
Entscheiden | NA | 2.5 | 3
Wahl der Technologien | NA | 1 | 1.5
NuGet-Pakete testen | NA | 0.5 | 0.5
JWT-Authentifizierung Konzept | NA | 1 | 1
Realisieren | NA | 16 | 22.5
AuthService, FlightService, BookService implementieren | NA | 3 | 3.5
SQL Server, MongoDB konfigurieren & anbinden | NA | 6 | 6
Dockerfiles schreiben & Compose-Setup | NA | 4 | 7
Erweiterung auf Level 3: API-Gateway + MessageService-Vorbereitung | NA | 3 | 6
Kontrolle | NA | 5 | 6
Postman-Tests der API | NA | 2 | 2.5
Fehlerbehebung & Unitest | NA | 3 | 3.5
Auswerten | NA | 10.5 | 12.5
Erstellung der Lerndokumentation | NA | 8 | 9
Präsentationsvorbereitung | NA | 1.5 | 1
Total Stunden |  | 39 | 46.5